## Sheet1
附件3
网络竞赛出错率较高试题汇总
出错 次数 | 竞赛所属题库 | 题目 | 试题 类型
4301 | 201908施工合同、监理合同题库 | 根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2017—0201，除专用合同条款另有约定外，关于进度款审核和支付的说法，正确的有（ ）。 | 多选
4084 | 201908《工程质量安全手册（试行）》 题库 | 质量验收记录的质量管理资料包括以下哪项内容（）。 | 多选
3717 | 201908《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》题库 | 建设单位有下列（）行为之一的，责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款。 | 多选
2673 | 201908法律法规题库 | 《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位和监理工程师应当按照（ ）实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。 | 多选
2109 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项是饰面砖工程的分项工程（）。 | 多选
1928 | 201908法律法规题库 | 注册监理工程师因过错造成质量事故、造成重大质量事故、情节特别恶劣的情况，依据《建设工程质量管理条例》可以采取的处罚有（ ）。 | 多选
1472 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项是钢结构工程的分项工程（）。 | 多选
1472 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项是主体结构工程的子分部工程（）。 | 多选
1437 | 201908《工程质量安全手册（试行）》 题库 | 建设、勘察、设计、施工、监理等单位法定代表人和项目负责人应当加强工程项目安全生产管理，依法对（）承担相应责任。 | 多选
1250 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 砼结构子分部工程的质量验收应在（ ）等相关分项工程验收合格的基础上进行。 | 多选
1217 | 201908法律法规题库 | 《工程质量安全手册》中要求，在安全生产现场控制起重机械中，起重机械的（ ）应符合要求。 | 多选
1214 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 地基与基础分部工程的验收应由（）项目负责人和总监理工程师参加并签字。 | 多选
1146 | 201908《工程质量安全手册（试行）》 题库 | 模板支撑体系资料的安全管理资料包括以下哪项内容（）。 | 多选
1117 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 混凝土开盘鉴定资料包括（ ）。 | 多选
1074 | 201908法律法规题库 | 《工程质量安全手册》中要求，在安全生产现场控制起重机械中，塔式起重机多塔交叉作业防碰撞安全措施符合（ ）要求。 | 多选
1006 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 关于地基与基础的说法，正确的有（ ）。 | 多选
996 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 水泥、外加剂进场检验，以下情况（ ），其检验批容量可以扩大一倍。 | 多选
992 | 201908法律法规题库 | 根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下（ ）等级： | 多选
979 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 钢筋机械连接接头试件应从（ ）截取，进行（ ）抽样检验。 | 多选
903 | 201908《工程质量安全手册（试行）》 题库 | 建设、勘察、设计、施工、监理、监测等单位应当建立完善危险性较大的分部分项工程管理责任制，落实安全管理责任，严格按照相关规定实施危险性较大的分部分项工程（）。 | 多选
898 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 关于旁站记录表述正确的是() | 多选
892 | 201908《建筑起重机械安全监督管理规定》题库 | 安装单位应履行的安全职责包括（）。 | 多选
831 | 201908法律法规题库 | 建设单位不得以任何理由，要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中，违反( )，降低工程质量。 | 多选
817 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 施工组织设计审查的基本内容不包括： | 多选
809 | 201908法律法规题库 | 未经监理工程师签字，（ ）不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。 | 多选
717 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 关于混凝土基础的主要形式的说法，正确的有（）。 | 多选
700 | 201908法律法规题库 | 《建设工程质量管理条例》中所称的违法分包，是指下列（ ）行为： | 多选
697 | 201908法律法规题库 | 《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列国家规定必须实行监理的其他工程是指（ ）： | 多选
686 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项是地基与基础工程的子分部工程（）。 | 多选
681 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 以下（ ）模板支架工程为高大模板支架工程 | 多选
636 | 201908法律法规题库 | 建设工程监理范围和规模标准规定》，利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程范围包括（ ）： | 多选
636 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项是轻质隔墙工程的分项工程（）。 | 多选
625 | 201908《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》题库 | 关于危大工程现场安全管理的说法，正确的有（）。 | 多选
610 | 201908法律法规题库 | 《建设工程监理范围和规模标准规定》，大中型公用事业工程，是指项目总投资额在3000万元以上的下列（ ）工程项目： | 多选
608 | 201908法律法规题库 | 工程监理单位应当依照（ ），代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。 | 多选
604 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项是建筑装饰装修工程的子分部工程（）。 | 多选
566 | 201908法律法规题库 | 《工程质量安全手册》的适用范围包括（ ）。 | 多选
564 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 特殊土地区的建筑施工，施工单位应根据（），针对特殊土的特性编制施工组织设计。 | 多选
561 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 下列基础形式属于无筋扩展基础的是（）。 | 多选
560 | 201908法律法规题库 | 从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的（ ），并在其许可的范围内从事建筑活动。 | 单选
523 | 201908法律法规题库 | 《注册监理工程师管理规定》中规定，注册监理工程师在执业活动中有下列行为（ ）之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告，责令其改正，没有违法所得的，处以1万元以下罚款，有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任： | 多选
509 | 201908法律法规题库 | 监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取（ ）等形式，对建设工程实施监理。 | 多选
492 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 工程开工报审表应由（____）签署审批意见。 | 单选
487 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 水泥进场时，应对水泥的（ ）进行抽样检验。 | 多选
480 | 201908法律法规题库 | 某监理工程师因过错造成重大质量事故，按照《建设工程质量管理条例》对其的处罚是（ ）。 | 单选
474 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 关于基础工程施工的相关说法正确的有（ ）。 | 多选
472 | 201908《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》题库 | 下列关于危大工程专项施工方案的编制、审批、审查，正确的说法有（） | 多选
435 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 土方子分部工程包括的分项工程有（ ）。 | 多选
431 | 201908《工程质量安全手册（试行）》 题库 | 塔式起重机的安全生产现场控制包括以下哪项内容（）。 | 多选
428 | 201908施工合同、监理合同题库 | 以下（ ）不属于异常恶劣的气候条件的规定。 | 单选
424 | 201908施工合同、监理合同题库 | 关于依法必须招标的暂估价项目，不正确的是（ ） | 单选
409 | 201908施工合同、监理合同题库 | 监理人更换其他监理人员时，应（ ） | 单选
409 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 关于桩基础质量检验标准中“钢筋笼质量”作为“一般项目”检查的有（）。 | 多选
407 | 201908法律法规题库 | 《民用建筑节能条例》规定，（ ）应当对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验；不符合施工图设计文件要求的，不得使用。 | 单选
401 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 依据《建设工程监理规范》，施工单位向监理单位提交砼浇灌申请时，应采用的监理表为（____）。 | 单选
397 | 201908《建筑起重机械安全监督管理规定》题库 | 建筑起重机械安装完毕后，（）应当按照相关规定对建筑起重机械进行检验、调试和试运转。 | 单选
388 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 表B.0.7____报审、报验表使用范围（ ） | 多选
374 | 201908《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》题库 | 有下面（）行为的，对施工单位和监理单位同时适用，责令限期改正，并处1万元以上3万元以下的罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1000元以上5000元以下的罚款。 | 单选
374 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 有抗渗要求的砼结构中预埋件应按设计及施工方案的要求采取（ ）措施。 | 单选
368 | 201908施工合同、监理合同题库 | 缺陷责任期自（ ）起计算 | 单选
368 | 201908法律法规题库 | 《民用建筑节能条例》规定，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得颁发（ ）。 | 单选
357 | 201908《工程质量安全手册（试行）》 题库 | 混凝土工程的工程实体质量控制包括以下哪项内容（）。 | 多选
357 | 201908《建筑起重机械安全监督管理规定》题库 | 依法发包给两个施工单位的工程，不同施工单位在同一施工现场存在多台塔吊作业时，（）应当协调组织制定防止塔机相互碰撞的安全措施。 | 单选
356 | 201908施工合同、监理合同题库 | 以下属于可以分包的是（ ） | 单选
354 | 201908法律法规题库 | 《建设工程安全生产管理条例》规定，检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具（ ），并对检测结果负责。 | 单选
352 | 201908《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》题库 | 施工单位应当将（）等相关资料纳入档案管理。 | 多选
351 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 检验回填料每层压实系数，采用环刀法取样时，室外回填，每层按（）取样一组，且每层不少于1组。 | 单选
349 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 层高≤6mm时，现浇结构的层高内垂直度允许偏差为（ ） | 单选
349 | 201908施工合同、监理合同题库 | 监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构中的土建专业监理工程师，按照《建设工程监理合同》的规定，以下说法中正确的是（ ）。 | 单选
348 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 对混凝土浇筑前施工质量不合格的检验批的处理，符合规定的做法是（ ）。 | 单选
346 | 201908施工合同、监理合同题库 | 关于样品的报送与封存，不正确的是（ ） | 单选
346 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | （）应按设备制造合同的约定审查设备制造单位提交的付款申请，提出审查意见。 | 单选
344 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 依据《建设工程监理规范》，需要建设单位审批同意的表是（____）。 | 多选
339 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 模板的起拱高度宜为梁、板跨度的（ ）。 | 单选
337 | 201908施工合同、监理合同题库 | 发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第（ ）天起视为已颁发工程接收证书。 | 单选
335 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 下列各项说法，正确的有（）。 | 多选
331 | 201908《建筑起重机械安全监督管理规定》题库 | 自购设备的使用单位在建筑起重机械首次安装前应当持有关证明材料到（）地方人民政府建设主管部门办理备案。 | 单选
328 | 201908施工合同、监理合同题库 | 按照通用条件对变更的规定，委托人与监理人通过协商调整正常服务酬金的情况不包括（ ）。 | 单选
325 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 关于签发工程暂停令，说法不正确的是（ ） | 单选
324 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 检查钢筋机械连接接头的连接质量，螺纹接头应检验（），挤压接头应量测（ ）。 | 单选
321 | 201908《工程质量安全手册（试行）》 题库 | 钢结构工程的工程实体质量控制不包括以下哪项内容（）。 | 单选
320 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 施工组织设计审查应包括的基本内容() | 多选
319 | 201908施工合同、监理合同题库 | 在专用条件内约定监理人应提交给委托人的报告，不包括（ ）。 | 单选
319 | 201908法律法规题库 | 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位（ ）依法对本单位的安全生产工作全面负责。 | 单选
314 | 201908施工合同、监理合同题库 | 关于试车程序正确的是（ ） | 单选
311 | 201908施工合同、监理合同题库 | 关于监理人的质量检查和检验，正确的是（ ） | 单选
311 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 下列属于专业监理工程师职责的是（） | 单选
310 | 201908施工合同、监理合同题库 | 下列监理人违约给委托人造成经济损失的赔偿说法中，正确的是（）。 | 单选
310 | 201908施工合同、监理合同题库 | 《建设工程监理合同》规定组成合同的文件出现矛盾或歧义时，除专用条件另有约定外，合同文件的优先解释顺序是（ ）。 | 单选
309 | 201908《建筑起重机械安全监督管理规定》题库 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》适用于（）建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用及（）。 | 单选
308 | 201908法律法规题库 | 自2019年2月1日起，工程监理专业甲级资质（含升级、延续、变更）申请时，对注册类人员指标，按相应专业( )标准要求核定。 | 单选
307 | 201908法律法规题库 | 工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当承担相应的（ ）。 | 单选
305 | 201908施工合同、监理合同题库 | 下列关于监理人向委托人索赔的说法中，表述正确的是（ ）。 | 单选
305 | 201908施工合同、监理合同题库 | 关于监理人的指示，正确的是（ ） | 单选
304 | 201908施工合同、监理合同题库 | 按照《建设工程监理合同》示范文本的规定，委托人与违约承包人解除合同后，监理人完成的善后工作属于（ ） | 单选
303 | 201908施工合同、监理合同题库 | 监理合同的有效期为（ ）。 | 单选
299 | 201908施工合同、监理合同题库 | 按照通用条件对解除合同的规定，下列情况中不包括（ ）。 | 单选
298 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 依据《建设工程监理规范》中附录B表格施工单位报表可以由项目经理或项目技术负责人签字的是（____）。 | 单选
296 | 201908施工合同、监理合同题库 | 关于承包人采购材料与工程设备，错误的是（ ） | 单选
296 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 项目监理机构应根据工程特点和（），确定旁站的关键部位；关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。 | 单选
295 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 褥垫层夯填度作为质量检验项目的有（）。 | 多选
294 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 《建设工程监理规范》用词说明中表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词（____）。 | 单选
293 | 201908施工合同、监理合同题库 | 暂停施工持续56天以上，不正确的说法是（ ） | 单选
292 | 201908《工程质量安全手册（试行）》 题库 | 地基基础工程的工程实体质量控制不包括以下哪项内容（）。 | 单选
291 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 关于基础施工的说法，不正确的有（）。 | 多选
288 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 后浇带和施工缝的留设和处理方法应符合（ ）要求。 | 单选
288 | 201908法律法规题库 | 《建设工程安全生产管理条例》规定，抢险救灾和农民自建低层住宅的安全生产管理，（ ）本条例。 | 单选
288 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 同一强度等级的同条件养护试件每（ ）取样不得少于1组。 | 单选
287 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 项目监理机构的组织形式主要有( ) | 多选
287 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 对混凝土结构出现超过尺寸允许偏差且影响结构性能或安装、使用功能的部位，应由施工单位提出技术处理方案，并经（ ）单位认可后进行处理。 | 单选
286 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 结构实体检验中，当（ ）结果不满足要求时，应委托具有资质的检测机构进行检测。 | 单选
286 | 201908《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》题库 | 危大工程专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向（）进行方案交底。 | 单选
283 | 201908施工合同、监理合同题库 | 按照《建设工程监理合同》示范文本对委托人授权的规定，下列表述中不正确的是（ ）。 | 单选
278 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 以下结构实体检验项目，（ ）应由具有相应资质的检测机构完成。 | 单选
277 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 18、纵向受力钢筋采用机械连接或焊接接头时，同一连接区段内纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合（ ）要求。 | 单选
277 | 201908施工合同、监理合同题库 | 除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日（ ）天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。 | 单选
276 | 201908《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》题库 | 危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由（ ）共同审核签字并加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。 | 单选
275 | 201908施工合同、监理合同题库 | 当委托人将工程设计阶段的合同管理委托给监理人时，该项工作的具体约定和要求应写在合同文件的（ ）中。 | 单选
272 | 201908施工合同、监理合同题库 | 监理人发现承包人的现场施工的人员有不能胜任本职工作情况时（ ）。 | 单选
271 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项是防水与密封工程的分项工程（）。 | 多选
269 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是建筑中水系统及雨水利用系统工程的分项工程（）。 | 单选
269 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 下列表格中适合参建各方通用的表格是（____）。 | 多选
269 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是火灾自动报警系统工程的分项工程（）。 | 单选
268 | 201908法律法规题库 | 建设工程竣工验收应当具备的条件包括（ ）。 | 多选
267 | 201908法律法规题库 | 《工程监理企业资质管理规定》，资质有效期届满，工程监理企业需要继续从事工程监理活动的，应当在资质证书有效期届满（ ）前，向原资质许可机关申请办理延续手续。 | 单选
266 | 201908法律法规题库 | 《民用建筑节能条例》规定，在正常使用条件下，保温工程的最低保修期限为（ ）。 | 单选
265 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 在工程施工中，施工单位需要使用《____报验申请表》的情况有（____）。 | 单选
261 | 201908《工程质量安全手册（试行）》 题库 | 基坑工程资料的安全管理资料不包括以下哪项内容（）。 | 单选
261 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是边坡工程的分项工程（）。 | 单选
260 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 当设计无具体要求时，梁、板、墙类构件钢筋绑扎搭接接头在同一连接区段内纵向受拉钢筋的接头面积百分率不宜超过（ ）。 | 单选
259 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 关于地基与基础工程，下列说法，不正确的是（）。 | 单选
258 | 201908施工合同、监理合同题库 | 委托人调整了工程的建设规模，致使监理工作的范围缩小、工作量减少时，下列关于监理酬金调整的说法中，正确的是（）。 | 单选
252 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是送风系统工程的分项工程（）。 | 单选
251 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 工程质量评估报告的包含的主要内容，说法错误的是（ ） | 单选
251 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是室内排水系统工程的分项工程（）。 | 单选
251 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 检验回填料每层压实系数，采用环刀法取样时，基槽或管沟回填，每层按（）取样一组，且每层不少于1组。 | 单选
250 | 201908《建筑起重机械安全监督管理规定》题库 | （）应当对建筑起重机械采取相应安全防护措施。 | 单选
250 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 关于地基工程下列说法不正确的是（ ）。 | 单选
249 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 对于坍落度大于（ ）的混凝土，检查拌合物的稠度还应测量其坍落扩展度。 | 单选
249 | 201908《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》题库 | 下列危大工程不需要组织专家论证的是（）。 | 单选
249 | 201908《工程质量安全手册（试行）》 题库 | 临时用电工程的安全生产现场控制不包括以下哪项内容（）。 | 单选
248 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 通过确定抽样样本中不合格的个体数量，对样本总体质量做出判定的检验方法表示叫做（）。 | 单选
248 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 有关监理人员应参加图纸会审和设计交底会议，需要熟悉一些相关内容，不包括（ ） | 单选
248 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 装配式结构施工中临时使用的预埋件，其中心线位置允许偏差可取预制构件尺寸允许偏差中规定数值的（ ）倍。 | 单选
248 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 第一次工地会议不属于主要内容包括( ) | 单选
246 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 施工单位提出工程延期要求符合施工合同约定时，（）应予以受理。 | 单选
245 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 下列表格中适合参建各方通用的是（____）。 | 单选
244 | 201908施工合同、监理合同题库 | 委托人对监理人提交的阶段支付酬金申请书内的附加工作酬金有异议时，按照通用条件的规定，该阶段的酬金支付应为（ ）。 | 单选
243 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 下列报审表施工单位由项目技术负责人签字的是（____）。 | 单选
242 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 监理实施细则是指导项目监理机构具体开展专项监理工作的( )文件，应体现项目监理机构对于建设工程在专业技术、目标控制方面的工作要点、方法和措施，做到详细、具体、明确。 | 单选
240 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 项目监理机构批准工程延期需要满足条件有（） | 多选
240 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 检验回填料每层压实系数，采用环刀法取样时，桩基回填，每层抽取桩基总数的（），且不少于5组。 | 单选
240 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | （）应根据工程特点和有关规定，保存监理档案，并应向有关单位、部门移交需要存档的监理文件资料。 | 单选
240 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 型钢水泥土搅拌墙，墙体强度采用钻芯法确定时，三轴水泥土搅拌桩抽检数量不应少于总桩数的（），且不得少于3根。 | 单选
238 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 对已经出现的砼结构外观质量严重缺陷，应由（ ）提出技术处理方案。 | 单选
237 | 201908施工合同、监理合同题库 | 关于工程量清单错误的修正，以下错误的说法是（ ） | 单选
237 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 关于监理实施细则，说法错误的是()。 | 单选
237 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是公共广播系统工程的分项工程（）。 | 单选
236 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 钢筋保护层厚度检验时，梁纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差为（ ）mm。 | 单选
236 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 同一强度等级的同条件养护试件不宜少于（ ）组。 | 单选
236 | 201908法律法规题库 | 建设单位收到（ ）后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。 | 单选
235 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。下列说法不正确的是（ ） | 单选
234 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 《建设工程监理规范》用词说明中表示严格，在正常情况均应这样做的用词（____）。 | 单选
233 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是水景喷泉系统工程的分项工程（）。 | 单选
232 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 关于相邻基坑开挖施工程序的说法，正确的是（）。 | 单选
231 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是恒温恒湿空调系统工程的分项工程（）。 | 单选
231 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 遇到（）情况之一时，可不进行轻型动力触探。 | 多选
231 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 砼基础的截面尺寸允许偏差为（ ） | 单选
231 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 工程材料/设备/构配件报审中，关于质量证明文件要求不正确的是（ ） | 单选
231 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 扩大检验批后，检验出现不合格情况时应按（）重新验收。 | 单选
229 | 201908法律法规题库 | 违反《民用建筑节能条例》规定，工程监理单位有下列行为( )之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任： | 单选
229 | 201908《工程质量安全手册（试行）》 题库 | 钢筋工程的工程实体质量控制不包括以下哪项内容（）。 | 单选
228 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 工程变更单中附件需提出的内容不包括（____）。 | 单选
228 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 基坑工程施工中，应对（）等进行监测，根据监测信息动态调整施工方案，产生突发情况时应及时采取有效措施。 | 多选
227 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 建筑材料、设备等进入施工现场后，在外观质量检查和质量证明文件核查符合要求的基础上，按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行检验的活动叫做（）。 | 单选
227 | 201908《工程质量安全手册（试行）》 题库 | 安全防护工程的安全生产现场控制不包括以下哪项内容（）。 | 单选
227 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 335MPa级、400MPa级带肋钢筋弯弧内直径应符合下列（ ）规定。 | 单选
227 | 201908施工合同、监理合同题库 | 委托人未能按期支付监理酬金( )天内，应按专用条件约定支付逾期付款利息。 | 单选
227 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 工作联系单说法不正确的是（ ） | 单选
227 | 201908法律法规题库 | 从事建筑活动的（ ），应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。 | 单选
226 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | （）应对工程质量缺陷原因进行调查。 | 单选
226 | 201908法律法规题库 | 《注册监理工程师管理规定》中规定，注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期满（ ）前，按照本规定第七条规定的程序申请延续注册。 | 单选
226 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 混凝土强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃.d 时所对应的龄期，且不应小于（ ）。 | 单选
224 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 首次使用的混凝土配合比，开始生产时至少留置（A ）组标养试件作为验证配合比的依据。 | 单选
224 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 下列不属于监理月报应包括内容的是（） | 单选
223 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | （）应审查设计单位提出的设计概算、施工图预算，提出审查意见，。 | 单选
223 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是防排烟系统工程的分项工程（）。 | 单选
222 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 结构实体混凝土强度检验方法宜采用（ ）。 | 单选
221 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是电气动力工程的分项工程（）。 | 单选
221 | 201908法律法规题库 | （ ）对工程的施工质量负责。 | 单选
221 | 201908施工合同、监理合同题库 | 11、监理人遇到超过授权范围的变更事项，书面通知委托人并提出处理建议请其作出决定。委托人代表在专用条件约定的时间内未给予任何答复，则（ ）。 | 单选
220 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 大批量、连续生产的同一配合比混凝土，混凝土生产单位应提供（ ）。 | 单选
219 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 图纸会审和设计交底会议纪要应由（ ）共同签认。 | 单选
219 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 、灌注桩工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的（），且不应少于10根。每根柱子承台下的桩抽检数量不应少于1根。 | 单选
217 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 灌注桩排桩在施工前应进行试成孔，试成孔数量应根据工程规模及施工场地地质情况确定，且不宜少于（）个。 | 单选
217 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 检验批抽样样本应随机抽取，满足分布均匀、具有代表性的要求，抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。检验批的容量为501～1200时最小抽样数量应为（）。 | 单选
216 | 201908法律法规题库 | 国家（ ）建筑工程监理制度。 | 单选
216 | 201908《建筑起重机械安全监督管理规定》题库 | 建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当按照（）及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。 | 单选
215 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是瓦面与板面工程的分项工程（）。 | 单选
215 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是蓄能系统工程的分项工程（）。 | 单选
213 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 采用水泥土搅拌桩作为基坑支护结构时，桩身强度应满足设计要求，强度检测宜采用钻芯法。取芯数量不宜少于总桩数的（），且不得少于6根。 | 单选
213 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是机房工程的分项工程（）。 | 单选
213 | 201908施工合同、监理合同题库 | （ ）是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品。 | 单选
213 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 当设计无具体要求时，同一连接区段内纵向受力钢筋机械连接接头面积百分率应符合下列规定（ ）。 | 单选
212 | 201908法律法规题库 | 《工程监理企业资质管理规定》，综合资质标准及专业资质标准甲级企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有（ ）以上从事工程建设工作的经历或者具有工程类高级职称。 | 单选
212 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是钢管混凝土结构工程的分项工程（）。 | 单选
212 | 201908冬季施工规程、升降机技术规程、节能验收规范题库 | 当遇大雨、大雪、大雾或者风速大于( )等恶劣天气时，应停止安装作业。 | 单选
211 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 大批量、连续生产的混凝土是指同一工程项目、同一配合比的砼生产量为（ ） 以上的混凝土。 | 单选
211 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 项目监理机构处理费用索赔的主要依据不包括哪项内容（） | 单选
210 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 土工合成材料地基，土工合成材料以100㎡为一批，每批应抽查（）。 | 单选
210 | 201908法律法规题库 | 《民用建筑节能条例》规定，未经（ ）签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。 | 单选
209 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 同一厂家、同一品种、同一性能、同一批号且连续进场的混凝土外加剂，检验批量按不超过（ ）为一批。 | 单选
208 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 预应力混凝土工程灌浆用水泥浆抗压强度试件，每工作班应留置一组，每组应取（ ）个试件。 | 单选
208 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是抹灰工程的分项工程（）。 | 单选
207 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 有可能使建筑物产生不均匀沉降的打桩顺序是（）。 | 单选
207 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 关于地基的说法，不正确的是（）。 | 单选
207 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 平板静载试验采用的压板尺寸应按设计或有关规范确定。下列（）地基的静载试验的压板面积不宜小于2.0m2。 | 单选
206 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 当（），项目监理机构应对施工单位提交的工程最终延期报审表进行审查，并应签署工程最终延期审核意见后报建设单位。 | 单选
206 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 检验批抽样样本应随机抽取，满足分布均匀、具有代表性的要求，抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。检验批的容量为1201～3200时最小抽样数量应为（）。 | 单选
205 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 复合地基中增强体的检验数量不应少于总数的（）。 | 单选
205 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 分项工程的质量验收应在所含检验批验收合格的基础上，进行（ ）。 | 单选
203 | 201908施工合同、监理合同题库 | 建设工程监理合同》示范文本对监理人职责的规定中，不包括（ ）。 | 单选
202 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 工程竣工预验收由（）组织 | 单选
202 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 板厚的结构实体位置与尺寸偏差中，悬挑板板厚检验应取距离支座（ ）处，沿宽度方向取包括中心位置在内的随机3点取平均值。 | 单选
201 | 201908法律法规题库 | 《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，责令整改，处（ ）的罚款，降低资质等级或者吊销资质证书。 | 单选
201 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 纵向受力钢筋锚固长度允许偏差为（ ）。 | 单选
200 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项是电梯工程的子分部工程（）。 | 多选
200 | 201908法律法规题库 | 《工程监理企业资质管理规定》, 专业乙级资质可承担（ ）建设工程项目的工程监理业务。 | 多选
200 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是智能化集成系统工程的分项工程（）。 | 单选
199 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 关于土方开挖工程质量检验项目的说法，不正确的是（）。 | 单选
199 | 201908法律法规题库 | 《建设工程安全生产管理条例》规定，注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业（ ）；情节严重的，吊销执业资格证书，5年内不予注册。 | 单选
199 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 钢筋绑扎接头连接区段是指长度为（ ）的区段。 | 单选
198 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 喷锚支护施工结束后应进行锚杆验收试验，试验的数量应为锚杆总数的（），且不应少于5根。 | 单选
197 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 地下连续墙墙身混凝土抗渗试块每（）槽段不应少于1组，每组为6件。 | 单选
196 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 因非建设单位、施工单位原因导致施工合同解除时，（）应按施工合同约定处理合同解除后的有关事宜。 | 单选
196 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 下列情况中（ ）属于砼外观质量严重缺陷。 | 单选
195 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 爬升式模板、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案应按有关规定进行（ ）。 | 单选
195 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是自动扶梯、自动人行道工程的分项工程（）。 | 单选
194 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 梁、柱的结构实体位置与尺寸偏差检验中，应抽取构件数量的（ ），且不应少于3个构件。 | 单选
193 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 回灌管井正式施工时应进行试成孔。试成孔数量不应少于（），根据试成孔检验成孔工艺、泥浆配比，复核地层情况等。 | 单选
193 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是饰面板工程的分项工程（）。 | 单选
193 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 检验批抽样样本应随机抽取，满足分布均匀、具有代表性的要求，抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。检验批的容量为151～280时最小抽样数量应为（）。 | 单选
191 | 201908法律法规题库 | 施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（ ）内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。登记标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。 | 单选
190 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 监理月报内容中关于下月监理工作重点说法正确的是（ ） | 单选
189 | 201908法律法规题库 | 《工程监理企业资质管理规定》专业工程类别和等级表中的“以上”（如总投资3000万以上）是指（ ）。 | 单选
188 | 201908施工合同、监理合同题库 | 变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过（ ）的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人商定或确定变更工作的单价。 | 单选
187 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 褥垫层夯填度不作为质量检验项目的是（）。 | 单选
186 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 同一类型预制构件不超过（ ）个为一批，每批随机抽取1个构件进行结构性能检验。 | 单选
186 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 一般结构构件中箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°，弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的（ ）倍。 | 单选
185 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 关于水泥粉煤灰砂石桩复合地基的质量检验，下列选项不属于主控项目的是（）。 | 单选
185 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 新材料、新工艺、新技术、新设备的应用应符合国家相关规定。专业监理工程师审查时，可根据具体情况要求施工单位提供相应的检验、检测、试验、鉴定或评估报告及相应的验收标准。项目监理机构认为有必要进行专题论证时，（ ）应组织专题论证会。 | 单选
184 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 对同一强度等级的同条件养护试件，其强度值应除以（ ）后按标准进行评定，评定结果符合要求时可判定结构实体混凝土强度合格。 | 单选
184 | 201908法律法规题库 | 《民用建筑节能条例》规定，按照合同约定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，（ ）应当保证其符合施工图设计文件要求。 | 单选
183 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是室外电气工程的分项工程（）。 | 单选
183 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 机械挖土时，坑底以上（）范围内的土方应采用人工修底的方式挖除。 | 单选
183 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 检验批抽样样本应随机抽取，满足分布均匀、具有代表性的要求，抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。检验批的容量为91～150时最小抽样数量应为（）。 | 单选
182 | 201908冬季施工规程、升降机技术规程、节能验收规范题库 | 关于施工升降机的拆卸说法错误的是（ ） | 单选
182 | 201908《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》题库 | （）应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。 | 单选
180 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 土钉墙支护工程，土钉应进行抗拔承载力检验，检验数量不宜少于土钉总数的（），且同一土层中的土钉检验数量不宜小于3根。 | 单选
180 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定，应检查开盘鉴定资料和强度试验报告，同一配合比的混凝土检查不应少于（ ）次。 | 单选
180 | 201908冬季施工规程、升降机技术规程、节能验收规范题库 | 当遇到可能影响施工升降机安全技术性能的自然灾害、发生设备事故或者停工（ ）以上时，应对施工升降机重新组织检查验收。 | 单选
178 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 在设备监造中，总监理工程师签发暂停制造指令时，应提出的处理意见不包括（ ） | 单选
178 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是备用和不间断电源工程的分项工程（）。 | 单选
177 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 下列（），地基和基础之间不需设置褥垫层，并进行褥垫层夯填度检验。 | 单选
177 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 下列分项工程，不属于土方子分部工程的分项工程是（）。 | 单选
177 | 201908施工合同、监理合同题库 | 承包人未在( )天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。 | 单选
175 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 光圆钢筋末端180°弯钩的平直段长度不应小于钢筋直径的（ ）倍。 | 单选
173 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 通过对各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套线路、管道、设备等的安装所形成的工程实体叫做（）。 | 单选
173 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 砼结构子分部工程的质量验收内容包括（ ）。 | 多选
173 | 201908施工合同、监理合同题库 | 施工合同中，工期总日历天数与根据计划开、竣工日期计算的工期天数不一致的，以（ ）为准。 | 单选
172 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 属于同一工程项目且同期施工的多个单位工程，对同一厂家生产的同批材料、构配件、器具及半成品，下列说法正确的是（ ）。 | 单选
171 | 201908施工合同、监理合同题库 | 监理人审查并同意了承包商特殊专项工程的施工组织设计。施工过程中发现承包人擅自变更了施工作业方法，监理人发出了整改通知但未要求停止施工。由于承包人的施工方法存在缺陷导致发生严重的质量事故，对此事故责任的下列说法中，正确的是（）。 | 单选
170 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 工程监理单位应审查设计单位提出的新材料、新工艺、新技术、新设备在相关部门的备案情况。必要时应协助（）组织专家评审。 | 单选
169 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 预应力混凝土工程灌浆用水泥浆的性能应符合：3h自由泌水率宜为0，且不应大于（ ）。 | 单选
169 | 201908法律法规题库 | 《工程监理企业资质管理规定》中，专业工程类别共有（ ）项。 | 单选
169 | 201908法律法规题库 | 《建设工程监理范围和规模标准规定》， 成片开发建设的住宅小区工程，建筑面积在( )以上的住宅建设工程必须实行监理。 | 单选
168 | 201908《工程质量安全手册（试行）》 题库 | 施工记录的质量管理资料不包括以下哪项内容（）。 | 单选
168 | 201908《建筑起重机械安全监督管理规定》题库 | 建筑起重机械使用单位在建筑起重机械租期结束，应将定期检查、维护和保养记录移交（）。 | 单选
167 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 关于地下水控制的说法，不正确的是（）。 | 单选
165 | 201908法律法规题库 | 《民用建筑节能条例》规定，建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不符合（ ）要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备。 | 单选
164 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 装配式结构的接缝施工质量及（ ）性能应符合设计要求。 | 单选
164 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 关于土钉墙支护质量控制的说法不正确的是（）。 | 单选
163 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 检验批抽样样本应随机抽取，满足分布均匀、具有代表性的要求，抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。检验批的容量为2～15时最小抽样数量应为（）。 | 单选
163 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项是建筑电气的防雷及接地工程的分项工程（）。 | 多选
163 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 关于无筋扩展基础的的说法，错误的是（）。 | 单选
163 | 201908法律法规题库 | 《注册监理工程师管理规定》中规定，继续教育分为必修课和选修课，在每一注册有效期内各为（ ）。 | 单选
162 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 关于素土、灰土地基质量检验标准的说法，不正确的是（）。 | 单选
162 | 201908法律法规题库 | 违反《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位有下列（ ）行为的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款。 | 单选
162 | 201908施工合同、监理合同题库 | 9、关于隐蔽工程检查，说法正确的是（ ） | 单选
160 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 检验回填料每层压实系数，采用环刀法取样时，基坑和室内回填，每层按（）取样一组，且每层不少于1组。 | 单选
160 | 201908冬季施工规程、升降机技术规程、节能验收规范题库 | 使用单位应自施工升降机安装验收合格之日起（ ）内，将施工升降机安装验收资料、施工升降机安全管理制度、特种作业人员名单等，向工程所在地县级以上建设行政主管部门办理使用登记备案。 | 单选
160 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 梁、柱受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较（ ）直径的（ ）倍，且不应大于（ ）mm。 | 单选
159 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 下列各项中，属透水挡土结构的是（ ）。 | 单选
159 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 混凝土有抗冻性要求时，应检查（ ）。 | 单选
158 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 下列地基处理方法中，即可用于加固深1～4米厚的软弱土、湿陷性黄土、杂填土等地基，还可用作结构辅助防渗层的是（）。 | 单选
157 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 土工合成材料地基，关于质量检验的说法错误的是（）。 | 单选
157 | 201908法律法规题库 | 工程监理企业资质管理规定》，专业资质标准乙级注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其它勘察设计注册工程师合计不少于（ ）人次。 | 单选
157 | 201908法律法规题库 | 《工程监理企业资质管理规定》，工程监理企业资质证书的有效期为（ ）。 | 单选
157 | 201908法律法规题库 | 《工程质量安全手册》中要求，在安全生产现场控制脚手架工程中，吊篮内作业人员不应超过（ ）人。 | 单选
156 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 大型构件一般指跨度大于（ ）m的构件。 | 单选
155 | 201908冬季施工规程、升降机技术规程、节能验收规范题库 | 当遇大雨、大雪、大雾，施工升降机顶部风速大于（ ）或者导轨架、电缆表面结有冰层时，不得使用施工升降机； | 单选
155 | 201908法律法规题库 | 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工现场使用的装配式活动房屋应当具有（ ）。 | 单选
155 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 对涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的重要分部工程应在验收前按规定进行（）。 | 单选
155 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 后张法预应力结构构件，钢绞线出现断裂或滑脱的数量不应超过同一截面钢绞线总根数的（ ），且每根断裂的钢绞线断丝不得超过（ ）。 | 单选
155 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 合格批被判为不合格批的概率，即合格批被拒收的概率，用 α 表示叫做（）。 | 单选
154 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 计量抽样的错判概率 α 和漏判概率 β，一般项目：对应于合格质量水平的α 不宜超过 （B），β 不宜超过（）。 | 单选
154 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 一般项目正常检验一次抽样判定，样本容量为20，合格判定数为（），不合格判定数为（）。 | 单选
154 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 设备运到现场后，项目监理机构应参加由（）按合同约定与接收单位的交接工作。 | 单选
153 | 201908冬季施工规程、升降机技术规程、节能验收规范题库 | 当建筑物超过( )时，施工升降机地面通道上方应搭设防护棚。当建筑物高度超过( )时，应设置双层防护棚； | 单选
153 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是吊顶工程的分项工程（）。 | 单选
152 | 201908施工合同、监理合同题库 | 关于材料与工程设备的替代，正确的是（ ） | 多选
152 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到（ ）及以上，且不得有超过（ ）倍允许偏差数值的尺寸偏差。 | 单选
151 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是地下人防通风系统工程的分项工程（）。 | 单选
150 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 主控项目的质量检验结果必须全部符合检验标准，一般项目的检验合格率不得低于（）。 | 单选
150 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是供电干线工程的分项工程（）。 | 单选
149 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 关于基坑开挖预留土层的说法，正确的是（）。 | 单选
149 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 工程监理单位调换专业监理工程师时，（）应书面通知建设单位。 | 单选
149 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 下列资料属于建筑地基、基础、基坑及边坡工程施工前应具备的有（）。 | 多选
149 | 201908《工程质量安全手册（试行）》 题库 | 高处作业吊篮的安全生产现场控制不包括以下哪项内容（）。 | 单选
149 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 纵向受力钢筋绑扎搭接接头的横向净间距不应小于钢筋直径且不应小于（ ）。 | 单选
148 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 对混凝土拌合物稠度的抽样检查，如连续浇筑混凝土1200m3，应取样不少于（ ）次。 | 单选
147 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是砌体结构工程的分项工程（）。 | 单选
147 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 检验批的质量验收规定，一般项目当采用计数抽样检验时，其合格点率应达到（ ）%及以上，且不得有严重缺陷。 | 单选
147 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 关于钢筋混凝土扩展基础的说法，错误的是（）。 | 单选
146 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项是建筑给水排水及供暖工程的子分部工程（）。 | 多选
146 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 有抗震设防要求的结构中，梁端、柱端箍筋加密区范围内钢筋不应进行（ ）。 | 单选
146 | 201908法律法规题库 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实（ ）措施，防止事故再次发生。 | 单选
145 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是木结构工程的分项工程（）。 | 单选
145 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 在流动性淤泥土层中桩发现有颈缩现象时，一般可采用的处理方法是（）。 | 单选
145 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 混凝土有抗冻要求时，应在施工现场进行混凝土（ ）检验。 | 单选
144 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是电气照明工程的分项工程（）。 | 单选
143 | 201908施工合同、监理合同题库 | 施工过程中，委托人对承包人的要求应（ ）。 | 单选
143 | 201908法律法规题库 | 《民用建筑节能条例》规定，工程监理单位及其注册执业人员，应当按照（ ）进行监理。 | 单选
142 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 蒸汽养护构件，其试件应先随构件同条件养护，然后再置入标准养护条件下继续养护，其龄期计算为（ ）。 | 单选
142 | 201908法律法规题库 | 工程监理企业资质管理规定》，专业乙级资质可承担（ ）相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。 | 单选
141 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 承担工程保修阶段的服务工作时，（）应定期回访。 | 单选
140 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 在软土地区基坑开挖深度超过（）时，一般就要用井点降水。 | 单选
140 | 201908施工合同、监理合同题库 | 构成施工合同的文件包括以下（ ） | 多选
140 | 201908《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》题库 | 下列危大工程不需要组织专家论证的有（）。 | 多选
140 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 施工试验室证明资料需要用（____）表格进行报验。 | 单选
140 | 201908法律法规题库 | 下列关于建设单位质量责任和义务的表述中，错误的是（ ）。 | 单选
140 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 总监理工程师可以将下列哪项工作委托给总监理工程师代表（） | 单选
138 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 项目监理机构应检查施工进度计划的实施情况，发现实际进度严重滞后于计划进度且影响合同工期时，应签发（）。 | 单选
137 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 天然地基验槽前应在基坑或基槽底普遍进行（）检验，检验数据作为验槽依据。 | 单选
136 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 预应力混凝土工程，现场留置的灌浆用水泥浆试件抗压强度不应低于（ ）。 | 单选
135 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是地下防水工程的分项工程（）。 | 单选
134 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是室外排水管网工程的分项工程（）。 | 单选
133 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 灌注桩的桩基承载力检验，检验桩数不应少于总桩数的（），且不应少于3根，当总桩数少于50根时，不应少于2根。 | 单选
133 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是保温与隔热工程的分项工程（）。 | 单选
132 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 水泥进场的抽样检验数量按同一厂家、同一品种、同一代号、同一强度等级、同一批号且连续进场的水泥，袋装、散装分别不超过（ ）为一批。 | 单选
132 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 检验批抽样样本应随机抽取，满足分布均匀、具有代表性的要求，抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。检验批的容量为26～90时最小抽样数量应为（）。 | 单选
131 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 回灌管井施工中应检验成孔垂直度。成孔垂直度允许偏差为（），井管应居中竖直沉设。 | 单选
131 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 对有抗震设防要求的结构构件，箍筋的弯折角度不应小于135°，弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的（ ）倍。 | 单选
130 | 201908施工合同、监理合同题库 | 缺陷责任期期限最长不超过（ ）个月。 | 单选
129 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 监理规划应在（ ）完成工程监理单位内部审核后报送建设单位。 | 单选
129 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 检验批抽样样本应随机抽取，满足分布均匀、具有代表性的要求，抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。检验批的容量为281～500时最小抽样数量应为（）。 | 单选
129 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 、关于桩基础质量检验标准中“沉渣厚度”作为“一般项目”检查的是（）。 | 单选
129 | 201908法律法规题库 | 《建设工程质量管理条例》中的建设工程不包括选项中(??)。 | 单选
129 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 关于监理通知回复单应用的说法中，正确的是（____）。 | 单选
128 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 某基坑降水可能引起邻近建（构）筑物、地下管线的不均匀沉降或开裂，此基坑宜选用的降水方案是（）。 | 单选
128 | 201908法律法规题库 | 《民用建筑节能条例》规定，（ ）不得在建筑活动中使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备。 | 多选
128 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 工程材料、构配件、设备报审表中附件要求包括（____）。 | 多选
126 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是冷凝水系统工程的分项工程（）。 | 单选
126 | 201908冬季施工规程、升降机技术规程、节能验收规范题库 | 施工升降机每（ ）月应进行( )次1.25倍额定载重量的超载试验，确保制动器性能安全可靠。 | 单选
126 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 对于规模较大的单位工程，可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个（）。 | 单选
125 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 检验批抽样样本应随机抽取，满足分布均匀、具有代表性的要求，抽样数量应符合有关专业验收规范的规定。检验批的容量为16～25时最小抽样数量应为（）。 | 单选
124 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是基坑支护工程的分项工程（）。 | 单选
123 | 201908法律法规题库 | 施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经（ ）签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。 | 单选
123 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 计量抽样的错判概率 α 和漏判概率 β，主控项目：对应于合格质量水平的 α 和 β 均不宜超过（）。 | 单选
122 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时，应在搭接接头两个端面外（ ）范围内各放置二道箍筋，其间距宜为50mm。 | 单选
122 | 201908法律法规题库 | 工程监理单位（ ）监理业务的，责令改正，没收违法所得，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。 | 单选
122 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是室外排水管网工程的分项工程（）。 | 单选
121 | 201908法律法规题库 | 总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担（ ）责任。 | 单选
121 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 《建设工程监理规范》中，只由专业监理工程师签署审查意见的是（____）。 | 单选
121 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 热轧钢筋制成的成型钢筋，当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程，并提供原材钢筋力学性能第三方检验报告时，可仅进行（ ）检验。 | 单选
120 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | [6.3.5]后张法预应力筋锚固后，锚具外预应力筋的外露长度不应小于其直径的（ ）倍，且不应小于30mm。 | 单选
120 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 监理规划作为工程监理单位的技术文件，应经过工程监理（ ）的审核批准，并在工程监理单位存档。 | 单选
119 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 项目监理机构处理施工合同争议时应进行工作，说法错误的是（） | 单选
119 | 201908法律法规题库 | 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，专职安全生产管理人员负责（ ）。 | 单选
119 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 根据检验项目的特性所确定的抽样数量和方法叫做（）。 | 单选
119 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 回灌管井施工完成后的休止期不应少于（），休止期结束后应进行试回灌，检验成井质量和回灌效果。 | 单选
119 | 201908法律法规题库 | 工程监理单位不得（ ）工程监理业务。 | 单选
118 | 201908冬季施工规程、升降机技术规程、节能验收规范题库 | 在施工升降机基础周边水平距离（ ）范围内，不得开挖井沟，不得堆放易燃易爆物品及其他杂物 | 单选
118 | 201908法律法规题库 | 《工程质量安全手册》中要求，在工程实体质量控制通风与空调工程中，空调水管道系统应进行（ ）试验。 | 单选
117 | 201908法律法规题库 | 建设工程经（ ）的，方可交付使用。 | 单选
117 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是土方工程的分项工程（）。 | 单选
116 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 总监理工程师是由（）书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。 | 单选
116 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 工程变更需要修改工程设计文件，涉及消防、人防、环保、节能、结构等内容的， 应按规定（ ）。 | 单选
115 | 201908《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》题库 | 专家论证会后，应当形成论证报告，对专项施工方案提出（）的一致意见。 | 单选
115 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 用于检验混凝土强度的试件应在（ ）随机抽取。 | 单选
115 | 201908施工合同、监理合同题库 | 通用条件中对监理人义务的规定包括（ ）。 | 多选
115 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 下列基础中，减小不均匀沉降效果最好的检查类型是（）。 | 单选
114 | 201908法律法规题库 | 《注册监理工程师管理规定》中规定，注册监理工程师实行（ ）管理制度。 | 单选
114 | 201908法律法规题库 | 从事建筑活动的（ ），应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。 | 单选
113 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是建筑地面工程的分项工程（）。 | 单选
112 | 201908法律法规题库 | 《民用建筑节能条例》规定，建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合( )进行查验；对不符合( )的，不得出具竣工验收合格报告。 | 单选
112 | 201908法律法规题库 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位（ ）的人员进行处理。 | 单选
111 | 201908《建筑起重机械安全监督管理规定》题库 | 建筑起重机械安全技术档案应包括（）。 | 多选
111 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 混凝土强度应按现行国家标准的规定分批检验评定，划入同一检验批的混凝土，其施工持续时间不宜超过（ ）。 | 单选
110 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是混凝土结构工程的分项工程（）。 | 单选
110 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是铝合金结构工程的分项工程（）。 | 单选
110 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 施工前，应由施工单位制定分项工程和（）的划分方案，并由监理单位审核。 | 单选
110 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 钢筋接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于（ ）。 | 单选
110 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 建设单位收到（）后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。 | 单选
110 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 地下连续墙墙身混凝土抗压强度试块每（）混凝土不应少于1组，且每幅槽段不应少于1组，每组3件。 | 单选
110 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 关于地基与基础的说法，不正确的是（）。 | 单选
110 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 下列分项工程，属于基坑支护子分部工程的分项工程是（）。 | 单选
109 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 以下混凝土拌制及养护用水，（ ）应提供水质检验报告。 | 多选
109 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 关于复合地基，下列说法不正确的是（）。 | 单选
108 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 牌号带“E”的钢筋伸长率检验，必须检验其（ ）。 | 单选
108 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 为了能使桩较快地打入土中，打桩时宜采用（）。 | 单选
108 | 201908法律法规题库 | 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程（ ）以后以分包的名义分别转包给他人。 | 单选
108 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 获得认证的成型钢筋进场验收时，检验批容量为（ ）. | 单选
108 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 项目监理机构如发现工程设计文件中存在不符合建设工程质量标准或施工合同约 定的质量要求时，应通过（ ）向设计单位提出书面意见或建议。 | 单选
107 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 砼现浇结构的外观质量不应有（ ）。 | 单选
107 | 201908《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013题库 | 下列哪项不是围护系统节能工程的分项工程（）。 | 单选
106 | 201908法律法规题库 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列哪项（ ）属于较大事故。 | 单选
106 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 关于砂石地基的质量检验，下列各项不属于一般项目的是（）。 | 单选
106 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 关于土方开挖顺序、方法的说法，正确的是（）。 | 单选
105 | 201908冬季施工规程、升降机技术规程、节能验收规范题库 | 当电源电压值与施工升降机额定电压值的偏差超过（ ），或供电总功率小于施工升降机的规定值时，不得使用施工升降机； | 单选
105 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | （）应依据设计合同及项目总体计划要求审查各专业、各阶段设计进度计划。 | 单选
104 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 《建设工程监理规范》中，应由总监理工程师签字并加盖执业印章的是（____）。 | 单选
104 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 以下各种基础不是无筋扩展基础的是（）。 | 单选
104 | 201908《建筑起重机械安全监督管理规定》题库 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》自（）执行。 | 单选
104 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 工程监理单位自行保存的监理档案保存期可分为（ ）三种。 | 单选
104 | 201908《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》题库 | 超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取，符合专业要求且人数不得少于（）名。 | 单选
104 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 采用型钢水泥土搅拌墙作为基坑支护结构时，基坑开挖前应检验水泥土搅拌桩的（），且应符合设计要求。 | 单选
103 | 201908《工程质量安全手册（试行）》 题库 | 工程建设有关单位应当建立健全一线作业人员的职业教育、培训制度，定期开展（）。 | 单选
103 | 201908法律法规题库 | 下列选项中,( ??)不对建设工程质量负责。 | 单选
102 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 结构实体检验应由（）组织实施，并见证实施过程。 | 单选
102 | 201908法律法规题库 | 《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的（ ）是否符合工程建设强制性标准。 | 多选
102 | 201908法律法规题库 | 《民用建筑节能条例》中规定，国家（ ）在新建建筑和既有建筑节能改造中采用太阳能、地热能等可再生能源。 | 单选
102 | 201908《工程质量安全手册（试行）》 题库 | 基坑工程的安全生产现场控制不包括以下哪项内容（）。 | 单选
101 | 201908《建设工程监理规范》GBT50319-2013题库 | 监理实施细则应符合（）的要求，并应具有可操作性。 | 单选
101 | 201908《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202－2018题库 | 下列关于基础工程的说明不正确的是（ ）。 | 单选
101 | 201908法律法规题库 | 《注册监理工程师管理规定》中规定，每人最多可以申请（ ）注册。 | 单选
101 | 201908《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204－2015题库 | 检验评定混凝土强度应采用28d或（ ）的标准养护试件。 | 单选
101 | 201908法律法规题库 | 工程质量安全手册》中要求，在质量管理资料施工试验检测资料中，混凝土、砂浆（ ）及统计评定。 | 单选
100 | 201908法律法规题库 | 工程监理单位和监理工程师应当按照（ ）和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。 | 单选